## Harmonogram_rzeczowy
L.p. | ELEMENT | 2013 | [19 empty] | 2014 | [51 empty] | 2015
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | UROCZA 6
1.1 | Elewacja N
1.2 | Elewacja E
1.3 | Elewacja S | bar: 2013 35 to 2013 44
1.4 | Elewacja W
2. | UROCZA 8
2.1 | Elewacja N
2.2 | Elewacja E
2.3 | Elewacja S | bar: 2013 35 to 2013 44
2.4 | Elewacja W
3. | JUTRZENKI 3
3.1 | Elewacja N
3.2 | Elewacja E
3.3 | Elewacja S | bar: 2013 35 to 2013 44
3.4 | Elewacja W
4. | JUTRZENKI 5
4.1 | Elewacja N
4.2 | Elewacja E
4.3 | Elewacja S | bar: 2013 35 to 2013 44
4.4 | Elewacja W
5. | JUTRZENKI 7
5.1 | Elewacja N
5.2 | Elewacja E
5.3 | Elewacja S | bar: 2013 35 to 2013 44
5.4 | Elewacja W
6. | SZAFIROWA 18
6.1 | Elewacja N
6.2 | Elewacja E
6.3 | Elewacja S
6.4 | Elewacja W
7. | SZAFIROWA 20
7.1 | Elewacja N
7.2 | Elewacja E
7.3 | Elewacja S
7.4 | Elewacja W
8. | SZAFIROWA 12
8.1 | Elewacja N
8.2 | Elewacja E
8.3 | Elewacja S
8.4 | Elewacja W
9. | SZAFIROWA 16
9.1 | Elewacja N
9.2 | Elewacja E
9.3 | Elewacja S
9.4 | Elewacja W
10. | SZAFIROWA 5 (A,B,1/2C)
10.1 | Elewacja N
10.2 | Elewacja E
10.3 | Elewacja S
10.4 | Elewacja W
11. | SZAFIROWA 1
11.1 | Elewacja N
11.2 | Elewacja E
11.3 | Elewacja S
11.4 | Elewacja W
12. | SZAFIROWA 7 (1/2C,D,E,F)
12.1 | Elewacja N
12.2 | Elewacja E
12.3 | Elewacja S
12.4 | Elewacja W
13. | SZAFIROWA 8
13.1 | Elewacja N
13.2 | Elewacja E
13.3 | Elewacja S
13.4 | Elewacja W
14. | SZAFIROWA 10
14.1 | Elewacja N
14.2 | Elewacja E
14.3 | Elewacja S
14.4 | Elewacja W
15. | SZAFIROWA 14
15.1 | Elewacja N
15.2 | Elewacja E
15.3 | Elewacja S
15.4 | Elewacja W
kolorem zielonym zaznaczono prace wymagane przez Zamawiającego do wykonania w 2013 roku (pozostałe pola wypełnia Oferent)

## Wymagane_zaangażowanie
Wyszczególnienie | 2013 |  | 2014 |  |  |  | 2015
| III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw.
Wymagane minimalne zaangażowanie kapitałowe prac | min. 5% | min 5% | min 5% | min 25% | min. 25% | min. 5% | min. 5%